Sommaire

Introduction									p. 3

AXE 1 – LES MARCHES ET CLIENTELES TOURISTIQUES,

enjeux de développement de la Destination				p. 6

Fiche action 1.1 Observation Economique du Tourisme	p. 7

Fiche action 1.2 Accueil des clientèles françaises	p. 10

Fiche action 1.3 Accueil des clientèles britanniques	p. 13

Fiche action 1.4 Accueil des clientèles nord européennes	p. 16

Fiche action 1.5 Faire du territoire une Destination Affaires	p. 19

AXE 2 – DYNAMISER L’OFFRE TOURISTIQUE ET L’ANIMATION DU RESEAU DES OFFICES DE TOURISME								p. 24

Fiche action 2.1 Mieux impliquer les acteurs locaux du Tourisme	p.25

Fiche action 2.2 Développer l’animation numérique du territoire	p.27

Fiche action 2.3 Améliorer la qualité de l’accueil touristique sur le territoire	p. 30

Fiche action 2.4 Faire du territoire une destination «durable »	p.33

AXE 3 – FAIRE VIVRE LA DESTINATION VIA SES MARQUES FORTES ET ENTREES THEMATIQUES									p. 35

Fiche action 3.1 Développer l’image des grandes marques du territoire	p. 36

Fiche action 3.2 Faire du territoire une Destination d’évènements forts	p. 38

Fiche action 3.3 Adapter les outils de communication de la Destination	p. 40

AXE 4 – OPTIMISER ET EXPERIMENTER UNE GOUVERNANCE PARTAGEE,

pour rester une Destination innovante et compétitive			p. 42

Fiche action 4.1 Optimisation des moyens du Tourisme pour bâtir la Destination du Futur

p. 43

BUDGET 2014									p. 46

Budget 2014 par actions et ingénierie	p. 47

Budget 2014 par sections de Fonctionnement et Investissement	p. 50

Budget 2014 recettes de Fonctionnement	p. 52

Introduction

2014 sera sans nul doute une année de transition, dans la politique touristique menées depuis 2010, date de lancement par les élus de CAP Atlantique d’une nouvelle stratégie touristique.

Ce programme s’inscrivant dans la continuité se veut répondre aux objectifs aujourd’hui fixés à la Destination touristique, pilotée par la Direction du développement Touristique de CAP Atlantique :

- Développer un Tourisme Durable des 4 saisons

- Développer un tourisme de conquête et de fidélisation

- Améliorer la cohérence et la qualité des prestations touristiques

- Faire travailler les acteurs dans une logique de destination touristique dont la dénomination est « Bretagne Plein Sud, La Baule-   Presqu’île de Guérande », dans l'objectif d'améliorer la notoriété et la promotion de cette destination

Néanmoins, par les actions menées et les réflexions initiées, il est aussi un premier outil pour préparer l’avenir, dans un contexte législatif en constante évolution, soit dans le domaine du Tourisme, soit dans celui des collectivités territoriales. En effet, la préparation de la nouvelle mandature, et l’accompagnement des élus à la compréhension des enjeux liés à notre territoire touristique, et à développer l’économie locale seront également des missions prioritaires pour 2014.

Ce document est à considérer comme un guide technique des actions menées en matière de Tourisme, selon les 4 axes prioritaires définis :

- L’Axe 1 : les marchés et clientèles touristiques, enjeux de développement de la destination

- L’Axe 2 : Dynamiser l'offre touristique et l'animation du réseau des professionnels du Tourisme

- L’Axe 3 : Faire vivre la Destination, via ses marques fortes et entrées thématiques

- L’Axe 4 : Optimiser et expérimenter une gouvernance partagée pour rester une destination innovante et compétitive

Les actions de ce programme sont également en lien étroit avec les objectifs du Tableau de bord de CAP Atlantique, et plus particulièrement des objectifs stratégiques du Domaine d’Actions Stratégiques Tourisme.

Afin de permettre une plus grande visibilité des actions de la Direction, un classement des projets par ordre d’importance ou par nature est présenté ci-dessous :

Pour mémoire, le périmètre officiel d’intervention de la Destination touristique « Bretagne Plein Sud, La Baule – Presqu’île de Guérande » se compose :

- des 15 communes de CAP Atlantique

- des communes du Parc naturel régional de Brière

- de la commune de La Roche-Bernard

- des communes de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château – Saint-Gildas des Bois

Ce périmètre fait l’objet de contractualisations avec les Collectivités partenaires que sont la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château – Saint-Gildas des Bois, et la commune de La Roche-Bernard, via l’Office de Tourisme Communautaire Arc Sud Bretagne.

( Carte administrative de la Destination touristique

AXE 1

(

Les marchés et clientèles touristiques,

enjeux de développement

de la Destination

FICHE ACTION 1. 1

OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DU TOURISME

| Cadre du Projet |
| --- |
| ■ Forme, date et référence de la (ou des) décision(s) de lancer le projet : | - Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 02 décembre 2013 : validation du programme d’actions 2014 |
| ■ Objectif du projet : | - Animer la cellule Observatoire Economique du Tourisme de la Destination La Baule - Presqu'île de Guérande afin d’évaluer et d’orienter les politiques touristiques - Maintenir une veille des tendances et connaissances des clientèles touristiques afin de rester innovant et compétitif - Faire de l’Observatoire, un outil d’aide et d’accompagnement à la prise de décisions |
| ■ Description du projet : Faire vivre le centre de ressources : Gestion d'indicateurs pérennes (données INSEE, Météo, ordures ménagères, données START...) et mise en place de tableaux de bord (tableaux de bord des destinations, pour l’analyse de l'étude des Flux, de suivi de l'activité affaires, de l’activité touristique pour le territoire et les Offices de Tourisme…) Edition des Lettres de l’Observatoire (Bilan, Veille et tendances, Notes de conjoncture), Mettre en place une veille prospective des territoires, des clientèles et des comportements : Veille générique sur les marchés de clientèles et tendances de consommation en vue de l'édition de newsletters et notes de conjoncture Veille spécifique, en fonction des filières prioritaires (restitution sous forme de newsletters) Maîtriser l’offre du territoire : Réaliser un Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI), socle de base d’une démarche d’amélioration de la qualité de l’accueil touristique Parfaire les connaissances sur la fréquentation globale du territoire : Analyse de l’Etude des flux Achat des données de fréquentation hôtellerie et hôtellerie de plein air de l’INSEE Parfaire la connaissance des clientèles touristiques du territoire : Etude Veille des Clientèles Etrangères : reconduction d’une troisième année d’étude avec les OT volontaires |
| ■ Acteurs (Partenaires et bénéficiaires) : | - Professionnels du Tourisme, dont les Offices de Tourisme - SPR des Pays de la Loire - Conseil Général de Loire-Atlantique |
| ■ Date prévisionnelle d’achèvement : | 2014 / 2015 |
| ■ Indicateur d’atteinte de l’objectif : | Création des tableaux de bord Editions des différentes « Lettres de l’Observatoire » Restitution des résultats de l’Etude Poids Economique du Tourisme Restitution de l’étude Veille des Clientèles Etrangères Nombre d’Offices de Tourisme participants pour l’étude Veille des clientèles Nombre d’Offices de Tourisme mettant en place le tableau de bord suivi de l’activité Tourisme Restitution enquête des flux |
| ■ Plan de financement prévisionnel : | Budget primitif 2014 : 8 300 € |
| Détail du Plan de Financement Prévisionnel |
| Dépense TTC | Recettes / subventions | Explications |
| Etude des Flux | 6 000 € |  |  |
| Données INSEE (enquête fréquentation Hôtellerie et Hôtellerie de plein air) | 1 500 € |  |  |
| Etude Veille des Clientèles étrangères (impression questionnaires) | 800 € |  |  |
| Total | 8 300 € |  |  |

| Mode de Pilotage du Projet |
| --- |
| ■ commission de reference : | Comité des élus de la Destination |
| ■ elu(s) referent(s) : | Jean-Pierre BERNARD |
| ■ composition du comite de pilotage (*) : (*) s’il y a lieu |  |
| ■ Ingenierie : Coût agent (à la journée travaillée) | Nombre de journées travaillées | Coût ingénierie |
| Animer le centre de ressources | 41 journées travaillées | 8 391 € |
| Veille Prospective | 14 journées travaillées | 2 842 € |
| Maitriser l’offre du territoire | 30,5 journées travaillées | 6 225,50 € |
| Connaissance fréquentation territoire | 22,5 journées travaillées | 4 601,50 € |
| Connaissance des clientèles | 7 journées travaillées | 1 421 € |
| Total coût ingénierie Observatoire | 115 journées travaillées | 23 481 € |

| Cout Net Complet du Projet |
| --- |
| Charges | Produits |
| Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel) | 8 300 € | Montant des recettes |  |
| Montant des charges de personnel | 23 481 € |  |  |
| Sous total hors charges de structures et charges financières | 31 781 € |
| Affectation charges de structure (11,80 %) | 3 750,16 € |
| COUT NET COMPLET DU PROJET | 35 531,16 € |

■ Autres interlocuteurs nécessaires a la réussite du projet

|  | Nom | Rôle | Mode d’association |
| --- | --- | --- | --- |
| Interne | Claudie HUGUET | Chargée de mission Observatoire | Suivi technique et opérationnel |
|  | Sophie COUVRAND | Directrice | Validation stratégique |
|  | Service SIG - Observatoire | Diffusion de données | Travail en transversalité |
|  | Services Déchets | Diffusion de données | Travail en transversalité |
|  | Cellule Contrôle de gestion | Conseil, coréalisation d’outils | Travail en transversalité |
| Externe | Professionnels du tourisme membres du panel | Membre du panel START | Partenariat |
|  | Offices de Tourisme | Acteurs Etude veille des clientèles | Partenariat |
|  | ATOUT France | Etudes au niveau national | Adhésion annuelle |
|  | Agence régionale des Pays de la Loire | Accompagnement sur certains projets | Convention de partenariat |
|  | Conseil Général de Loire-Atlantique | Accompagnement sur certains projets | Convention de partenariat |
|  | CCI Nantes/Saint-Nazaire | Accompagnement sur certains projets | Convention de partenariat |

( Calendrier prévisionnel la fiche action 1. 1 - Observatoire Economique du Tourisme

FICHE ACTION 1. 2

ACCUEIL DES CLIENTELES FRANCAISES

| Cadre du Projet |
| --- |
| ■ Forme, date et référence de la (ou des) décision(s) de lancer le projet : | - Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 02 Décembre 2013 : validation du programme d’actions 2014 |
| ■ Objectifs du projet : | Fidéliser les clientèles françaises fréquentant déjà le territoire Développer la fréquentation sur les ailes de saison Renouveler les clientèles françaises, par la conquête de nouvelles cibles, notamment les jeunes, qui seront les clientèles de demain Fidéliser les résidents secondaires, afin d’accroître une fréquentation hors saison Développer la consommation touristique sur le territoire, génératrice de recettes économiques, et d’emplois |
| ■ Description du projet par thematique : |
| Observation | Suivi des indicateurs de l’activité Tourisme par la mise en place de tableaux de bord d’indicateurs de performance, dans les Offices de Tourisme et à l’échelle du territoire |
| Editions | Mise à jour, et réédition du topoguide vélo « Les Belles Echappées – à vélo en Presqu’île », avec les collectivités partenaires associées Mise à jour et réédition de la carte Gourmandises et Terroirs Mise à jour et réédition de la carte zoom Mise à jour, en version numérique, du dossier de presse de la Destination |
| Visibilite en ligne | Qualification et optimisation des données rédactionnelles, du Système d’Informations Touristiques Mise en place de la version « Responsive Web Design » du site internet de la Destination, et renforcement de son rôle commercial Animation de la page Facebook et de la communauté de 3 950 fans, ambassadeurs du territoire |
| Relations Presse | Partenariat avec Loire-Atlantique Développement, la SPR Pays de la Loire et les Offices de Tourisme du Comité Technique, pour la réalisation d'accueils de journalistes sur le territoire |
| ■ Acteurs (Partenaires et bénéficiaires) : | Parc naturel régional de Brière (PNRB) Offices de Tourisme Loire-Atlantique Développement SPR Pays de la Loire |
| ■ Date prévisionnelle d’achèvement : | 2014 / 2015 |
| ■ Indicateur d’atteinte de l’objectif : | - Réalisation et diffusion des éditions programmées - Nombre de visiteurs sur le web et les réseaux sociaux - Nombre de journalistes français accueillis - Nombre de destinataires des newsletters - Nombre de communiqués de presse adressés |
| ■ Plan de financement prévisionnel : | Budget primitif 2014 : 104 500 € |
| Détail du Plan de Financement Prévisionnel |
| Dépense TTC | Recettes / subventions | Explications |
| Mise à jour Carte Gourmandises et Terroirs 2014/2015 (réimpression en 5 000 exemplaires) | 5 000 € |  |  |
| Mise à jour du dossier de presse de la Destination | 5 000 € |  |  |
| Forfait pour l’édition de flyers et autres documents promotionnels | 8 500 € |  |  |
| Réédition et mise à jour du topoguide vélo « Les Belles Echappées - à vélo en Presqu'île » | 25 000,00 € |  |  |
| Mise à jour et réédition de la carte zoom (impression en 80 000 exemplaires) | 6 000,00 € |  |  |
| Evolution du site Internet de la destination | 25 000,00 € |  |  |
| Qualification et optimisation éditoriale du Système d’Informations Touristiques (SIT) | 25 000, 00 € |  |  |
| Participation dîner de presse Jumping de La Baule | 2 500, 00 € |  |  |
| Relations presse (frais d’accueil de journalistes) | 2 500,00 € |  |  |
| Total | 104 500 € |  |  |

| Mode de Pilotage du Projet |
| --- |
| ■ commission de référence : | Comité des élus de la Destination |
| ■ Elu(s) réfèrent(s) : | Jean-Pierre BERNARD |
| ■ composition du comité de pilotage (*) : (*) s’il y a lieu |  |
| ■ Ingénierie : Coût agent (à la journée travaillée) | Nombre de journées travaillées | 121,50 |
|  | Coût ingénierie | 24 017,50 € |

| Cout Net Complet du Projet |
| --- |
| Charges | Produits |
| Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel) | 104 500 € | Montant des recettes |  |
| Montant des charges de personnel | 24 017,50 € |  |  |
| Sous total hors charges de structures et charges financières | 128 517, 50 € |
| Affectation charges de structure (11,80 %) | 15 165,07 € |
| COUT NET COMPLET DU PROJET | 143 682,57 € |

■ Autres interlocuteurs nécessaires a la réussite du projet

|  | Nom | Rôle | Mode d’association |
| --- | --- | --- | --- |
| Interne | Sophie COUVRAND | Directrice | Suivi global des projets, de la procédure des marchés et validation du contenu des éditions Chef de projet site internet version 2, Chef de projet topoguide vélo |
|  | Virginie COCHETEL | Chargée de mission Outils Numériques | Coordination Système d’Informations Touristiques, suivi opérationnel sites internet, et réseaux sociaux |
|  | Claudie HUGUET | Chargée de mission Observatoire | Suivi technique des aspects Observation |
| Externe | Parc naturel régional de Brière | Co-exécutant du marché éditions | Convention de groupement de commande publique |
|  | Offices de Tourisme | Diffuseurs des éditions | Sur la base du volontariat |

( Calendrier prévisionnel la fiche action 1. 2 - Accueil des clientèles françaises

FICHE ACTION 1.3

ACCUEIL DES CLIENTELES BRITANNIQUES

| Cadre du Projet |
| --- |
| ■ Forme, date et référence de la (ou des) décision(s) de lancer le projet : | - Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 02 Décembre 2013 : validation du programme d’actions 2014 |
| ■ Objectifs du projet : | - Fidéliser et conquérir les touristes britanniques sur la Destination touristique - Développer la notoriété de la marque « Bretagne Plein Sud, La Baule – Presqu’île de Guérande » et de ses marques à destination de la cible britannique - Accroître la fréquentation étrangère sur le territoire et notamment des britanniques |
| ■ Description du projet par thematique : |
| Observation | Etude Veille des Clientèles Etrangères, pour la troisième année consécutive |
| Structuration | Formation en langue anglaise à destination du personnel des Offices de Tourisme |
| Editions | Magazine destination en langue anglaise - Réimpression du magazine - version anglaise (10 000 exemplaires) Carte nature français - anglais (impression en 5 000 exemplaires) |
| Promotion | Campagne de promotion nationale « C'est Beau ici » Bird Watching Fair - réalisé par le Parc naturel régional de Brière, représentant de la Destination touristique pour la filière nature Workshop professionnel Atout France - Londres |
| Visibilite en ligne | Développement du site web en langue anglaise |
| Relations Presse | Partenariat avec Loire-Atlantique Développement et la SPR Pays de la Loire et les Offices de Tourisme du Comité Technique, pour la réalisation d'accueils de presse partagés |
| ■ Acteurs (Partenaires et bénéficiaires) : | Parc naturel régional de Brière (PNRB) Offices de Tourisme de la Destination Loire-Atlantique Développement SPR Pays de la Loire |
| ■ Date prévisionnelle d’achèvement : | 2014 / 2015 |
| ■ Indicateur d’atteinte de l’objectif : | Réalisation et diffusion des éditions programmées Nombre de contacts sur les opérations de promotion Nombre de journalistes britanniques accueillis Nombre de personnes formées aux cours de langue Nombre de questionnaires collectés pour l’étude Veille des Clientèles Etrangères |
| ■ Plan de financement prévisionnel : | Budget primitif 2014 : 49 709,96 € |

| Détail du Plan de Financement Prévisionnel |
| --- |
| Dépense TTC | Recettes / subventions | Explications |
| Formation en langues à destination du personnel des Offices de Tourisme | 15 000,00 € |  | Convention de groupement de commande publique avec le PNRB, pour les éditions |
| Magazine destination en langue anglaise – (Réimpression en 10 000 ex) | 12 209,96 € |  |  |
| Carte nature français - anglais (Impression en 5 000 ex) | 5 000,00 € |  |  |
| Développement du site web en langue anglaise, et traduction des données | 13 000,00 € |  |  |
| Bird Watching Fair – Grande-Bretagne | 500,00 € |  |  |
| Workshop professionnel – Londres | 1 500,00 € |  |  |
| Relations presse | 2 500,00 € |  |  |
| Total | 49 709,96 € |  |  |

| Mode de Pilotage du Projet |
| --- |
| ■ commission de reference : | Comité des élus de la Destination |
| ■ elu(s) referent(s) : | Jean-Pierre BERNARD |
| ■ composition du comite de pilotage (*) : (*) s’il y a lieu |  |
| ■ Ingenierie : Coût agent (à la journée travaillée) | Nombre de journées travaillées | 89 |
|  | Coût ingénierie | 16 094,00 € |

| Cout Net Complet du Projet |
| --- |
| Charges | Produits |
| Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel) | 49 709,96 € | Montant des recettes |  |
| Montant des charges de personnel | 16 094,00 € |  |  |
| Sous total hors charges de structures et charges financières | 65 803,96 € |
| Affectation charges de structure (11,80 %) | 7 764,87 € |
| COUT NET COMPLET DU PROJET | 73 568,83 € |

■ Autres interlocuteurs nécessaires a la réussite du projet

|  | Nom | Rôle | Mode d’association |
| --- | --- | --- | --- |
| Interne | Sophie COUVRAND | Directrice | Suivi global du projet, de la procédure des marchés pour les éditions, et validation des contenus |
|  | Virginie COCHETEL | Chargée de mission Outils Numériques | Chef de projet site web version anglaise Suivi technique Système d’Informations Touristiques, et interface site internet |
|  | Claudie HUGUET | Chargée de mission Observatoire | Suivi technique des aspects Observation |
| Externe | Parc naturel régional de Brière | Co-exécutant du marché éditions | Convention de groupement de commande publique |
|  | Offices de Tourisme | Partenaires de l’étude Veille des Clientèles Etrangères | Sur la base des Offices de Tourisme volontaires |
|  | Offices de Tourisme du Comité Technique | Offices de Tourisme référents sur certains marchés internationaux | Convention de partenariat |

( Calendrier prévisionnel la fiche action 1. 3 - Accueil des clientèles britanniques

FICHE  ACTION 1. 4

ACCUEIL DES CLIENTELES NORD EUROPEENNES

| Cadre du Projet |
| --- |
| ■ Forme, date et référence de la (ou des) décision(s) de lancer le projet : | - Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 02 Décembre 2013 : validation du programme d’actions 2014 |
| ■ Objectifs du projet : | - Fidéliser et conquérir les touristes belges, hollandais et allemands - Développer la notoriété de la marque « Bretagne Plein Sud, La Baule – Presqu’île de Guérande » et du territoire à destination des cibles belges, hollandaises et allemandes - Accroître la fréquentation étrangère sur le territoire - Amorcer une reconquête de la clientèle allemande, en perte de vitesse depuis plusieurs années |
| ■ Description du projet par thematique : |
| Observation | Etude Veille des Clientèles Etrangères, pour la troisième année consécutive |
| Editions | Magazine destination en langue allemande - Réimpression du magazine en 15 000 exemplaires |
| Promotion | Salon des vacances Vakantiebeurs - 14 au 19 janvier 2014 - Représentation et coordination par l'OT de La Baule, OT référent sur le marché des Pays Bas Salon des Vacances de Bruxelles - Belgique - 06 au 10 février 2014 - Représentation par l'OT de Pénestin, OT référent sur le marché belge Salon CMT Stuttgart - 11 au 19 janvier 2014 - Représentation par l'OT de Brière, OT référent sur le marché allemand |
| Relations Presse | Recours à un cabinet spécialisé (CB Communication) sur les marchés Belge et Néerlandais sur 2 thématiques spécifiques : la filière Affaires et le Tourisme Durable Partenariat avec Loire-Atlantique Développement et la SPR Pays de la Loire et les Offices de Tourisme du Comité Technique, pour la réalisation d'accueils de journalistes sur le territoire |
| ■ Acteurs (Partenaires et bénéficiaires) : | Parc naturel régional de Brière (PNRB) Offices de Tourisme Loire-Atlantique Développement SPR Pays de la Loire CRT Bretagne |
| ■ Date prévisionnelle d’achèvement : | 2014 / 2015 |
| ■ Indicateur d’atteinte de l’objectif : | Réalisation et diffusion des éditions programmées Nombre de contacts sur les opérations de promotion Nombre de journalistes belges et néerlandais accueillis Nombre de journalistes destinataires des newsletters Nombre de questionnaires collectés pour l’étude Veille des Clientèles Etrangères |
| ■ Plan de financement prévisionnel : | Budget primitif 2014 : 37 400 € |
| Détail du Plan de Financement Prévisionnel |
| Dépense TTC | Recettes / subventions | Explications |
| Magazine destination en langue allemande – (Réimpression en 15 000 ex) | Budget 2013 |  | Convention de groupement de commande publique avec le PNRB, pour les éditions Délibération n°12.156 du CC du 13/12/12 pour l’organisation de la Promotion territoriale |
| Salon des vacances Vakantiebeurs – Pays-Bas | 7 800,00 € |  |  |
| Salon des Vacances de Bruxelles - Belgique | 7 800,00 € |  |  |
| Salon CMT Stuttgart - Allemagne | 7 800,00 € |  |  |
| Recours à un cabinet spécialisé - CB Communication sur les marchés Belge et Néerlandais | 14 000,00 € |  |  |
| Total | 37 400 € |  |  |

| Mode de Pilotage du Projet |
| --- |
| ■ commission de reference : | Comité des élus de la Destination |
| ■ elu(s) referent(s) : | Jean-Pierre BERNARD |
| ■ composition du comite de pilotage (*) : (*) s’il y a lieu |  |
| ■ Ingenierie : Coût agent (à la journée travaillée) | Nombre de journées travaillées | 1,25 |
|  | Coût ingénierie | 338,75 € |

| Cout Net Complet du Projet |
| --- |
| Charges | Produits |
| Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel) | 37 400 € | Montant des recettes |  |
| Montant des charges de personnel | 338,75 € |  |  |
| Sous total hors charges de structures et charges financières | 37 738,75 € |
| Affectation charges de structure (11,80 %) | 4 453,17 € |
| COUT NET COMPLET DU PROJET | 42 191,92 € |

■ Autres interlocuteurs necessaires a la reussite du projet

|  | Nom | Rôle | Mode d’association |
| --- | --- | --- | --- |
| Interne | Sophie COUVRAND | Directrice | Suivi global du projet, de la procédure des marchés et validation des contenus, contact pour les relations presse |
|  | Virginie COCHETEL | Chargée de mission Outils Numériques | Qualification de l’offre touristique locale dans les outils numériques |
|  | Claudie HUGUET | Chargée de mission Observatoire | Suivi technique des aspects Observation |
| Externe | Parc naturel régional de Brière | Co-exécutant du marché éditions | Convention de groupement de commande publique |
|  | Offices de Tourisme | Diffuseurs des éditions sur le territoire | Sur la base du volontariat |
|  | Offices de Tourisme du Comité Technique | OT chefs de file sur les marchés étrangers | Convention de partenariat |

( Calendrier prévisionnel la fiche action 1. 4- Accueil des clientèles Nord-européennes

FICHE ACTION 1. 5

FAIRE DU TERRITOIRE UNE DESTINATION « AFFAIRES »

| Cadre du Projet |
| --- |
| ■ Forme, date et référence de la (ou des) décision(s) de lancer le projet : | - Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 02 Décembre 2013 : validation du programme d’actions 2014 |
| ■ Objectifs du projet : | Développer l’économie de la filière Affaires, véritable composante de l’économie touristique du territoire Fédérer les professionnels de la filière Affaires de la Destination, autour d’un club proposant des actions en commun Développer une qualité de prestations homogène sur la destination, en matière de séminaires et incentive Promouvoir la destination Affaires La Baule – Presqu’île de Guérande, sur le marché France et certains marchés étrangers porteurs Participer à la formation des prestataires, en proposant un volet formation, permettant d’être toujours plus compétitif |
| ■ Description du projet par thematique : |
| Observation | Mise en place pour les membres du club "Destination Affaires" d'un tableau de suivi de l'activité pour une meilleure évaluation des retombées économiques (notamment pour les salons) Amorcer un partenariat avec l’association nantaise « Prest Events », sur les problématiques de l’observation |
| Structuration | Formation ou conférence sur des problématiques concernant les prestataires de l'activité séminaires et incentives |
| Editions | Co réalisation du guide destination Affaires avec l'OT de La Baule |
| Visibilite en ligne | Mise en avant de l’offre séminaires et incentives sur le site internet version numéro 2 et animation de l'espace pro réservée aux professionnels de la filière |
| Promotion | Eductours de découverte de la destination, à destination des agences incentives et entreprises organisatrices de séminaires Salon Réunir - septembre 2014 - stand (base 6 m2) avec une représentation unique des membres du club, via l’animatrice de réseaux et filières touristiques de CAP Atlantique Salon Bedouk – 05 et 06 février 2014 - stand (base 6 m2) avec une représentation unique des membres du club, via l’animatrice de réseaux et filières touristiques de CAP Atlantique, et l’Office de Tourisme de La Baule Opération speed date : rendez-vous entre les prestataires affaires et les entreprises de grandes villes (Angers en 2014, avec un partenariat avec Terra Botanica) Moderniser l'image affaires de la Destination via un message différenciant et original réutilisable dans toutes les actions - appel à une agence spécialisée |
| ■ Acteurs (Partenaires et bénéficiaires) : | Membres du club « Destination Affaires » CCI Nantes – Saint-Nazaire Association « Prest Events » - Nantes |
| ■ Date prévisionnelle d’achèvement : | 2014 / 2015 |
| ■ Indicateur d’atteinte de l’objectif : | Nombre de membres du club « Destination Affaires » Nombre de participants aux différentes actions Nombre de guides « Destination Affaires » diffusés et téléchargés Nombre d’agences participant à l’éductour Nombre de contacts sur les salons Réunir et Bedouk Evaluation des retombées via le tableau de bord des indicateurs |
| ■ Plan de financement prévisionnel : | Budget primitif 2014 : 20 000 € |

| Détail du Plan de Financement Prévisionnel |
| --- |
| Dépense TTC | Recettes / subventions | Explications |
| Formation ou conférence à destination des membres du « club Affaires » | 2 500,00 € |  |  |
| Edition guide affaires de la destination | 1 500,00 € |  |  |
| Eductours de découverte de la destination | 5 000,00 € |  |  |
| Salon Réunir | 4 000,00 € |  |  |
| Salon Bedouk | 4 000,00 € |  |  |
| Recours à une agence de communication | 1 500,00 € |  |  |
| Opération speed date | 1 500,00 € |  |  |
| Total | 20 000 € |  |  |

| Mode de Pilotage du Projet |
| --- |
| ■ commission de reference : | Comité des élus de la Destination |
| ■ elu(s) referent(s) : | Jean-Pierre BERNARD |
| ■ composition du comite de pilotage (*) : (*) s’il y a lieu | Membres du Club « Destination Affaires » associés aux choix des actions à mener Co pilotage du club par Damien DEJOIE, directeur de l’OT de La Baule, et Virginie RUBAT, directrice de l’OT de Guérande, en partenariat avec la Direction du Développement Touristique |
| ■ Ingenierie : Coût agent (à la journée travaillée) | Nombre de journées travaillées | 58 |
|  | Coût ingénierie | 10 326,50 € |

| Cout Net Complet du Projet |
| --- |
| Charges | Produits |
| Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel) | 20 000 € | Montant des recettes |  |
| Montant des charges de personnel | 10 326,50 € |  |  |
| Sous total hors charges de structures et charges financières | 31 842,00 € |
| Affectation charges de structure (11,80 %) | 3 757,36 € |
| COUT NET COMPLET DU PROJET | 35 599,36 € |

■ Autres interlocuteurs necessaires a la reussite du projet

|  | Nom | Rôle | Mode d’association |
| --- | --- | --- | --- |
| Interne | Marie LANGUILLE | Animatrice de réseaux et filières touristiques | Suivi technique des actions du club « Destination Affaires » |
|  | Sophie COUVRAND | Directrice | Validation des projets |
|  | Claudie HUGUET | Chargée de mission Observatoire | Suivi technique des aspects Observation |
| Externe | Membres du club « Destination Affaires » | Partenaires privilégiés | Charte qualité pour être membre du club |
|  | CCI Nantes – Saint-Nazaire | Partenaire dans le cadre de la convention globale CAP Atlantique / CCI | Prestation de service |

## 35 Membres du club "Destination Affaires"

| Activité | Structure | Commune |
| --- | --- | --- |
| Transport | Aéroport La Baule | La Baule |
| Séminaire - animation | AMT Organisation | Pornichet |
| Congrès - séminaire | Atlantia | La Baule |
| Loisirs-nautisme | Atlantic Jet Evasion | La Baule |
| Loisirs-nautisme | Au Gré du vent | Camoël |
| Hébergement | Belambra Les Salines | Batz-sur-Mer |
| Agence événementielle | CAP Image | Saint Nazaire |
| Loisirs- nautisme | CNBPP | Le Pouliguen |
| Agence communication | Destinations | La Baule |
| Hébergement-séminaire | Domaine de Bodeuc | Nivillac |
| Hébergement-séminaire | Domaine de Ker Juliette | Pornichet |
| Hébergement | Domaine de La Brestesche | Missillac |
| Loisirs-nautisme | Espace Quilly | Quilly |
| Loisirs-nautisme | Espace Voile Peyron | Pornichet |
| Hébergement-séminaire | GHP Conseils/ Hôtel de la Cité | Guérande |
| Loisirs-nautisme | Glissevolution | Pornichet |
| Hébergement-séminaire | Groupe Lucien Barrière La Baule | La Baule |
| Agence - loisirs | Guidae | la Baule |
| Hébergement-séminaire | Hôtel Au Bon Accueil | Saint Nazaire |
| Hébergement-séminaire | Hôtel de Pen Bron | La Turballe |
| Hébergement-séminaire | Hôtel Le Brittany | La Baule |
| Hébergement | Hôtel Le Lutetia | La Baule |
| Hébergement-séminaire | Hôtel Les Chaumières du Lac | Saint Lyphard |
| Hébergement-séminaire | Hôtel Mercure Majestic | La Baule |
| Hébergement-restaurant-séminaire | Hôtel Restaurant le Régent Grain de Folie | Pornichet |
| Hébergement-Restaurant | La Mare aux oiseaux | Saint Joachim |
| Hébergement-séminaire | Le Christina | La Baule |
| Loisirs | Magicway | Vigneux de bretagne - La Baule |
| Loisirs-nautisme | Nautisme en Pays Blanc | Piriac-sur-Mer |
| Séminaire-loisirs | Pornichet Evénements | Pornichet |
| Hébergement-séminaire | Résidence Saint Saens Renouveau | La Baule |
| Insolite-Séminaire | SNTP/ Escal atlantic | Saint Nazaire |
| Visite-loisirs- cadeaux | Terre de sel | Guérande |
| Hébergement-séminaire | Villa Cap d'Ail | La Baule |
| Hébergement-restaurant-séminaire | Villa Flornoy | Pornichet |

( Calendrier prévisionnel la fiche action 1. 5 - Faire du territoire une Destination Affaires

AXE 2

(

Dynamiser l'offre touristique

et

l'animation du réseau

des

professionnels du Tourisme

FICHE ACTION 2. 1

MIEUX IMPLIQUER LES ACTEURS DU TOURISME LOCAUX

DANS LES ACTIONS DE LA DESTINATION

| Cadre du Projet |
| --- |
| ■ Forme, date et référence de la (ou des) décision(s) de lancer le projet : | - Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande Comité des élus de la Destination du 02 Décembre 2013 : validation du programme d’actions 2014 |
| ■ Objectifs du projet : | Fédérer les professionnels du Tourisme autour de la marque « Bretagne Plein Sud, La Baule – Presqu’île de Guérande » Accroître le niveau de performance des prestataires en proposant un volet accompagnement et sensibilisation, permettant d’être toujours plus compétitif Animer le réseau des professionnels du territoire par l’organisation de rencontres régulières Soutenir la filière de l’hébergement touristique, moteur pour l’attractivité et l’économie du territoire |
| ■ Description du projet par thematique : |
| Observation | Constituer un réseau de veille fiable et performant parmi les acteurs de la Destination, via l’animation du panel d’observation START (Statistiques Régionales Touristiques) |
| Structuration | Organiser des rencontres régulières thématiques « les matinales de Bretagne Plein Sud » (format 1h15) à l'attention des acteurs de la destination (en interne, ou par le biais d’experts et conférenciers) Organiser à l’automne 2014, une journée de type « les Assises du Tourisme » rassemblant les professionnels du territoire |
| Visibilite en ligne | Développer un kit communication complet à destination des professionnels, et leur dédier un espace professionnel personnalisé sur le site internet de la Destination |
| ■ Acteurs (Partenaires et bénéficiaires) : | Acteurs locaux du Tourisme Offices de Tourisme |
| ■ Date prévisionnelle d’achèvement : | 2014 |
| ■ Indicateur d’atteinte de l’objectif : | Nombre de membres du panel d’observation Nombre de participants aux rencontres organisées Nombre de liens établis entre les sites internet des prestataires et celui de la Destination Nombre de sollicitations spontanées de la part des professionnels Nombre de rencontres avec les professionnels |
| ■ Plan de financement prévisionnel : | Budget primitif 2014 : 6 000 € |

| Détail du Plan de Financement Prévisionnel |
| --- |
| Dépense TTC | Recettes / subventions | Explications |
| Intervention d’experts en conférences sur des sujets et problématiques concernant les acteurs du Tourisme | 6 000,00 € |  |  |
| Total | 6 000,00 € |  |  |

| Mode de Pilotage du Projet |
| --- |
| ■ commission de reference : | Comité des élus de la Destination |
| ■ elu(s) referent(s) : | Jean-Pierre BERNARD |
| ■ composition du comite de pilotage (*) : (*) s’il y a lieu |  |
| ■ Ingenierie : Coût agent (à la journée travaillée) | Nombre de journées travaillées | 47,5 |
|  | Coût ingénierie | 8 827,50 € |

| Cout Net Complet du Projet |
| --- |
| Charges | Produits |
| Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel) | 6 000,00 € | Montant des recettes |  |
| Montant des charges de personnel | 8 827,50 € |  |  |
| Sous total hors charges de structures et charges financières | 14 827,50 € |
| Affectation charges de structure (11,80 %) | 1 749,65 € |
| COUT NET COMPLET DU PROJET | 16 577,15 € |

■ Autres interlocuteurs necessaires a la reussite du projet

|  | Nom | Rôle | Mode d’association |
| --- | --- | --- | --- |
| Interne | Sophie COUVRAND | Directrice | Relations publiques avec les acteurs du Tourisme, animation de réunions, et validation stratégique des projets |
|  | Virginie COCHETEL | Chargée de mission Outils Numériques | Suivi opérationnel des outils numériques |
|  | Claudie HUGUET | Chargée de mission Observatoire | Suivi technique des aspects Observation |
|  | Marie LANGUILLE | Animatrice Réseaux et Filières Touristiques | Suivi technique de l’animation des filières thématiques prioritaires |
| Externe | Offices de Tourisme | Relais des actions de la Destination auprès de leurs adhérents | Partenariat |
|  | Acteurs du Tourisme | Prescripteur des actions de la Destination |  |

FICHE ACTION 2. 2

DEVELOPPER L’ANIMATION NUMERIQUE DU TERRITOIRE

| Cadre du Projet |
| --- |
| ■ Forme, date et référence de la (ou des) décision(s) de lancer le projet : | - Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 02 Décembre 2013 : validation du programme d’actions 2014 |
| ■ Objectifs du projet : | Développer la e-réputation de la marque « Bretagne Plein Sud, La Baule – Presqu’île de Guérande », en exploitant les outils numériques (forums, blogs, réseaux sociaux, achat en ligne, sites de vidéos, sites comparateurs, applications smartphone…) Accompagner les prestataires touristiques dans leurs démarches de progrès, par l’organisation d’ateliers numériques et conférences spécialisées Développer une dynamique collective par l’appropriation des outils liés aux web par les différents acteurs, notamment les Offices de Tourisme Optimiser le Système d’Informations Touristiques (SIT) de la Destination pour en faire un véritable outil de management et valorisation du territoire Favoriser à travers le numérique les mutualisations et participer à une nouvelle organisation territoriale |
| ■ Description du projet par thematique : |
| Structuration | - Coordonner les Animateurs Numériques de Territoire (ANT) de la destination pour constituer un véritable réseau de ressources numériques - Concevoir et animer le programme de cafés et d'ateliers numériques à destination des acteurs privés du Tourisme, pour accroître le niveau de performance numérique du territoire - Animer le réseau des Offices de Tourisme sites producteurs et Offices de Tourisme exploitants dans le cadre du Système d’Informations Touristiques de la Destination (formations et ateliers de perfectionnement) |
| Visibilite en ligne | Permettre aux prestataires touristiques de la destination de s’auto-diagnostiquer en ligne via un outil dédié sur le site web de la Destination Accompagner les Offices de Tourisme du Pouliguen, Piriac-sur-Mer, Batz-sur-Mer, Pontchâteau-Saint-Gildas des Bois, dans l’animation de leurs sites web personnalisés |
| ■ Acteurs (Partenaires et bénéficiaires) : | Acteurs locaux du Tourisme Offices de Tourisme Loire-Atlantique Développement |
| ■ Date prévisionnelle d’achèvement : | 2014 / 2015 |
| ■ Indicateur d’atteinte de l’objectif : | Nombre de participants aux cafés et ateliers numériques Nombre de réunions des Animateurs Numériques de Territoire Nombre d’heures dédiées à l’accompagnement des Offices de Tourisme disposant de sites web personnalisés |
| ■ Plan de financement prévisionnel : | Budget primitif 2014 : 5 000 € |

| Détail du Plan de Financement Prévisionnel |
| --- |
| Dépense TTC | Recettes / subventions | Explications |
| Programme d’actions numériques, avec conférences et réunions d’experts sur le sujet | 5 000,00 € |  |  |
| Total | 5 000,00 € |  |  |

| Mode de Pilotage du Projet |
| --- |
| ■ commission de reference : | Comité des élus de la Destination |
| ■ elu(s) referent(s) : | Jean-Pierre BERNARD |
| ■ composition du comite de pilotage (*) : (*) s’il y a lieu | Réseau des Animateurs Numériques de la Destination composé de : Anne-Laure BLOUET – OT Brière Christelle PARADIS – OT Brière Virginie RUBAT – OT Guérande Géraldine SIMON – CC Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas des Bois Matthieu PLANTARD – OT Pornichet Marie BIBARD – OT La Baule Aurélie ALLAIRE – OT Le Pouliguen Virginie COCHETEL – CAP Atlantique Sophie COUVRAND - CAP Atlantique Marie LANGUILLE – CAP Atlantique |
| ■ Ingenierie : Coût agent (à la journée travaillée) | Nombre de journées travaillées | 45,5 |
|  | Coût ingénierie | 9 678,50 € |

| Cout Net Complet du Projet |
| --- |
| Charges | Produits |
| Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel) | 5 000 € | Montant des recettes |  |
| Montant des charges de personnel | 9 678,50 € |  |  |
| Sous total hors charges de structures et charges financières | 14 678,50 € |
| Affectation charges de structure (11,80 %) | 1 732,06 € |
| COUT NET COMPLET DU PROJET | 16 410,56 € |

■ Autres interlocuteurs necessaires a la reussite du projet

|  | Nom | Rôle | Mode d’association |
| --- | --- | --- | --- |
| Interne | Sophie COUVRAND | Directrice | Validation du dispositif global Animation d’ateliers et cafés numériques |
|  | Marie LANGUILLE | Animatrice Réseaux et Filières Touristiques | Coordination des Animateurs Numériques, suivi opérationnel de la filière et animation d’ateliers et de cafés numériques |
|  | Virginie COCHETEL | Chargée de mission Outils Numériques | Suivi opérationnel des outils numériques, animation d’ateliers et cafés numériques |
| Externe | Animateurs Numériques de Territoire | Co élaboration et animation des actions | Membres du réseau ANT Destination, animation d’ateliers et de cafés numériques |
|  | Loire-Atlantique Développement | Partenaire du programme d’actions numériques, spécialisé sur l’accompagnement individuel | Convention de partenariat |

FICHE ACTION 2. 3

AMELIORER LA QUALITE DE L’ACCUEIL TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE

| Cadre du Projet |
| --- |
| ■ Forme, date et référence de la (ou des) décision(s) de lancer le projet : | - Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 02 Décembre 2013 : validation du programme d’actions 2014 |
| ■ Objectifs du projet : | Homogénéiser la qualité de l’accueil sur le territoire, et en faire une composante forte d’une organisation optimisée des moyens du Tourisme Définir une véritable stratégie touristique globale de l’accueil sur le territoire, qu’il soit physique, numérique, et ce tout au long du cycle du voyageur, avant, pendant et après séjour Se donner les moyens de développer l’accueil touristique par excellence (APEX), en replaçant l’accueil au centre des missions des Offices de Tourisme Proposer des services adaptés aux visiteurs dans les Offices de Tourisme du territoire, et aussi « hors les murs » des Offices de Tourisme (lieux publics, chez les prestataires…) en mettant en œuvre un Schéma local d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI) |
| ■ Description du projet par thematique : |
| Observation | - Réaliser un état des lieux complet de l’accueil sur le territoire, sous toutes ses formes, comprenant l’analyse des flux, l’accueil physique, l’accueil numérique (dans les Offices de Tourisme et hors les murs), pour identifier concrètement le maillage existant |
| Visibilite en ligne | Proposer un schéma global permettant un accueil numérique plus cohérent et efficient sur le territoire (wifi territorial notamment) |
| Gouvernance | Proposer un programme complet d’actions, permettant de mieux adapter l’accueil sur le territoire par rapport aux moyens déployés, et de mieux équilibrer les flux |
| ■ Acteurs (Partenaires et bénéficiaires) : | Acteurs locaux du Tourisme Offices de Tourisme Communes |
| ■ Date prévisionnelle d’achèvement : | 2014 / 2015 |
| ■ Indicateur d’atteinte de l’objectif : | Formalisation du SADI, via un schéma et une carte Mise en œuvre d’actions innovantes permettant de développer un accueil innovant Nombre de hotspots wifi territorial |
| ■ Plan de financement prévisionnel : | Budget primitif 2014 : 20 120 € |

| Détail du Plan de Financement Prévisionnel |
| --- |
| Dépense TTC | Recettes / subventions | Explications |
| Déploiement d’un programme d’actions global, pour améliorer la qualité de l’accueil sur le territoire | 20 120,00 € |  |  |
| Total | 20 120,00 € |  |  |

| Mode de Pilotage du Projet |
| --- |
| ■ commission de reference : | Comité des élus de la Destination |
| ■ elu(s) referent(s) : | Jean-Pierre BERNARD |
| ■ composition du comite de pilotage (*) : (*) s’il y a lieu |  |
| ■ Ingenierie : Coût agent (à la journée travaillée) | Nombre de journées travaillées | 77 |
|  | Coût ingénierie | 15 971,00 € |

| Cout Net Complet du Projet |
| --- |
| Charges | Produits |
| Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel) | 20 120,00 € | Montant des recettes |  |
| Montant des charges de personnel | 15 971,00 € |  |  |
| Sous total hors charges de structures et charges financières | 36 091,00 € |
| Affectation charges de structure (11,80 %) | 4 258,74 € |
| COUT NET COMPLET DU PROJET | 40 349,74 € |

■ Autres interlocuteurs necessaires a la reussite du projet

|  | Nom | Rôle | Mode d’association |
| --- | --- | --- | --- |
| Interne | Claudie HUGUET | Chargée de mission Observatoire | Chef de projet « améliorer la qualité de l’accueil touristique » |
|  | Marie LANGUILLE | Animatrice Réseaux et Filières Touristiques | Suivi technique de l’animation des filières thématiques prioritaires Collaboration au projet « améliorer la qualité de l’accueil touristique » |
|  | Sophie COUVRAND | Directrice | Validation stratégique du contenu global du projet |
|  | Virginie COCHETEL | Chargée de mission Outils Numériques | Suivi opérationnel des outils numériques |
| Externe | Animateurs Numériques de Territoire | Participant à la réflexion sur notamment l’accueil numérique | Membres du réseau ANT Destination |
|  | Offices de Tourisme | Acteurs et partenaires de la démarche | Sur la base du volontariat |

( Calendrier prévisionnel la fiche action 2.3 -Améliorer la Qualité de l’Accueil

FICHE ACTION 2. 4

FAIRE DU TERRITOIRE UNE DESTINATION DURABLE

| Cadre du Projet |
| --- |
| ■ Forme, date et référence de la (ou des) décision(s) de lancer le projet : | - Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 02 Décembre 2013 : validation du programme d’actions 2014 |
| ■ Objectifs du projet : | - Développer un Tourisme Durable des 4 saisons - Sensibiliser les clientèles touristiques à une consommation « durable » de la destination - Valoriser les initiatives des prestataires touristiques et les encourager dans une gestion « durable » de leurs structures |
| ■ Description du projet par thematique : |
| Structuration | Animer le groupe de travail Tourisme Durable composé des Offices de Tourisme volontaires Participer aux groupes de travail « Passeport Vert » conduits par Loire-Atlantique Développement et la CCI Nantes-Saint-Nazaire |
| Promotion | Poursuivre le partenariat avec Loire Océane Environnement dans le cadre de la « bourse d’échanges durable » qui a lieu chaque année |
| Visibilite en ligne | Améliorer la visibilité des offres touristiques « durables » sur les outils numériques de la Destination, et dans le Système d’Informations Touristiques |
| ■ Acteurs (Partenaires et bénéficiaires) : | Loire Océane Environnement Acteurs locaux du Tourisme Offices de Tourisme Loire-Atlantique Développement CCI Nantes – Saint-Nazaire |
| ■ Date prévisionnelle d’achèvement : | 2014 / 2015 |
| ■ Indicateur d’atteinte de l’objectif : | Nombre de participants à la bourse d’échanges Nombre de prestataires touristiques engagés dans une démarche durable |
| ■ Plan de financement prévisionnel : | Budget primitif 2014 : 500 € |

| Détail du Plan de Financement Prévisionnel |
| --- |
| Dépense TTC | Recettes / subventions | Explications |
| Prestation de service Loire Océane Environnement (animation bourse d’échanges de documents) | 500,00 € |  | Convention 2014 CAP Atlantique - LOE |
| Total | 500,00 € |  |  |

| Mode de Pilotage du Projet |
| --- |
| ■ commission de reference : | Comité des élus de la Destination |
| ■ elu(s) referent(s) : | Jean-Pierre BERNARD |
| ■ composition du comite de pilotage (*) : (*) s’il y a lieu | Groupe de Travail « Tourisme Durable » composé des Offices de Tourisme : Brière Guérande La Baule Le Pouliguen Pornichet Saint-Lyphard Batz-sur-Mer CAP Atlantique |
| ■ Ingenierie : Coût agent (à la journée travaillée) | Nombre de journées travaillées | 54 |
|  | Coût ingénierie | 11 098,00 € |

| Cout Net Complet du Projet |
| --- |
| Charges | Produits |
| Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel) | 500,00 € | Montant des recettes |  |
| Montant des charges de personnel | 11 098,00 € |  |  |
| Sous total hors charges de structures et charges financières | 11 598,00 € |
| Affectation charges de structure (11,80 %) | 1 368,56 € |
| COUT NET COMPLET DU PROJET | 12 966,56 € |

■ Autres interlocuteurs necessaires a la reussite du projet

|  | Nom | Rôle | Mode d’association |
| --- | --- | --- | --- |
| Interne | Sophie COUVRAND | Directrice | Suivi administratif avec LOE |
|  | Marie LANGUILLE | Animateur de la démarche « Passeport Vert » | Convention |
|  | Virginie COCHETEL | Chargée de mission « Outils Numériques » | Visibilité en ligne des offres « durables » |
| Externe | Loire-Océane Environnement | Prestataire de service | Convention |
|  | Offices de Tourisme | Fournisseurs officiels de données | Partenariat |
|  | Loire-Atlantique Développement | Animateur de la démarche « Passeport Vert » | Convention |
|  | CCI Nantes-Saint-Nazaire | Animateur de la démarche « Passeport Vert » | Convention |
|  | Prestataires touristiques | Acteurs de la démarche Tourisme Durable | Volontariat |

AXE 3

(

Faire vivre la Destination,

via ses marques fortes

et

entrées thématiques

Fiche action 3.1

Développer l’image des grandes marques du territoire

| Cadre du Projet |
| --- |
| ■ Forme, date et référence de la (ou des) décision(s) de lancer le projet : | - Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 02 Décembre 2013 : validation du programme d’actions 2014 |
| ■ Objectifs du projet : | Accroitre la notoriété de la marque générique « Bretagne Plein Sud, La Baule – Presqu’île de Guérande », tout en mettant en valeur ses marques identitaires telles Guérande, La Baule, Le Croisic, le Parc naturel régional de Brière, Pénestin-La Roche-Bernard - Augmenter la visibilité en ligne de la destination à travers la fréquentation de ses outils numériques - Fidéliser la clientèle existante et conquérir de nouvelles clientèles dans un objectif de renouvellement |
| ■ Description du projet par thematique : |
| Visibilite en ligne | - Mettre en place une stratégie marketing, basée notamment sur la diffusion des vidéos-expériences du territoire - Accompagnement par une agence spécialisée. |
| ■ Acteurs (Partenaires et bénéficiaires) : | Acteurs locaux du Tourisme Offices de Tourisme Communes |
| ■ Date prévisionnelle d’achèvement : | 2014 |
| ■ Indicateur d’atteinte de l’objectif : | Statistiques de fréquentation du site web destination Volume de réservations en ligne Nombre d’abonnés à la newsletter Nombre de vidéos visualisées, notamment sur la chaîne YouTube Nombre de fans sur facebook Indicateurs de performance du référencement naturel |
| ■ Plan de financement prévisionnel : | Budget primitif 2014 : 75 000 € |

| Détail du Plan de Financement Prévisionnel |
| --- |
| Dépense TTC | Recettes / subventions | Explications |
| Marché de Services – recours à une agence spécialisée | 75 000,00 € |  |  |
| Total | 75 000,00 € |  |  |

| Mode de Pilotage du Projet |
| --- |
| ■ commission de reference : | Comité des élus de la Destination |
| ■ elu(s) referent(s) : | Jean-Pierre BERNARD |
| ■ composition du comite de pilotage (*) : (*) s’il y a lieu |  |
|  | Coût ingénierie | 1 362,00 € |

| Cout Net Complet du Projet |
| --- |
| Charges | Produits |
| Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel) | 75 000,00 € | Montant des recettes |  |
| Montant des charges de personnel | 1 362,00 € |  |  |
| Sous total hors charges de structures et charges financières | 76 362,00 € |
| Affectation charges de structure (11,80 %) | 9 010,72 € |
| COUT NET COMPLET DU PROJET | 85 372,72 € |

■ Autres interlocuteurs necessaires a la reussite du projet

|  | Nom | Rôle | Mode d’association |
| --- | --- | --- | --- |
| Interne | Sophie COUVRAND | Directrice | Suivi stratégique et administratif du projet |
|  | Virginie COCHETEL | Chargée de mission « Outils Numériques » | Collaboration au projet |
| Externe | Titulaire du marché | Prestataire retenu dans le cadre du marché | Marché Public |
|  | Anne-Laure BLOUET | Co pilote dossier numérique pour la destination | Lettre de mission |

Fiche action 3.2

faire du territoire une destination d’EVENEMENTS FORTS

| Cadre du Projet |
| --- |
| ■ Forme, date et référence de la (ou des) décision(s) de lancer le projet : | - Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 02 Décembre 2013 : validation du programme d’actions 2014 |
| ■ Objectifs du projet : | - Développer un Tourisme durable des 4 saisons, en s’appuyant sur une politique évènementielle couvrant les ailes de saison - Renforcer l’attractivité du territoire, en optimisant le calendrier des manifestations existantes |
| ■ Description du projet par thematique : |
| Promotion | - Soutenir plus particulièrement les manifestations Saveurs d'Octobre et Art au Gré des Chapelles |
| ■ Acteurs (Partenaires et bénéficiaires) : | Acteurs locaux du Tourisme Association Site Remarquable du Goût Association AP2A |
| ■ Date prévisionnelle d’achèvement : | 2014 |
| ■ Indicateur d’atteinte de l’objectif : | Nombre de participants aux manifestations Nombre d’articles de presse parus sur les 2 évènements |
| ■ Plan de financement prévisionnel : | Budget primitif 2014 : 31 600 € |

| Détail du Plan de Financement Prévisionnel |
| --- |
| Dépense TTC | Recettes / subventions | Explications |
| Dépenses de promotion liées à Saveurs d’Octobre | 15 000,00 € |  |  |
| Subvention AP2A pour l’organisation de l’Art au Gré des Chapelles | 16 600,00 € |  |  |
| Total | 31 600,00 € |  |  |

| Mode de Pilotage du Projet |
| --- |
| ■ commission de reference : | Comité des élus de la Destination |
| ■ elu(s) referent(s) : | Jean-Pierre BERNARD |
| ■ composition du comite de pilotage (*) : (*) s’il y a lieu |  |
| ■ Ingenierie : Coût agent (à la journée travaillée) | Nombre de journées travaillées | 41,4 |
|  | Coût ingénierie | 8 404,20 € |

| Cout Net Complet du Projet |
| --- |
| Charges | Produits |
| Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel) | 31 600,00 € | Montant des recettes |  |
| Montant des charges de personnel | 8 404,20 € |  |  |
| Sous total hors charges de structures et charges financières | 31 600,00 € |
| Affectation charges de structure (11,80 %) | 4 720,50 € |
| COUT NET COMPLET DU PROJET | 44 724, 70 € |

■ Autres interlocuteurs necessaires a la reussite du projet

|  | Nom | Rôle | Mode d’association |
| --- | --- | --- | --- |
| Interne | Sophie COUVRAND | Directrice | Validation stratégique |
|  | Catherine MAZEREAU | Chargée de mission Evénementiel, en temps partagé avec le service Communication | Suivi opérationnel du dossier Saveurs d’Octobre |
|  | Bénédicte OGER | Assistante du service | Soutien logistique |
| Externe | AP2A | Organisateur | Convention de partenariat |
|  | Association Site Remarquable du Goût | Co-organisateur Saveurs d’Octobre | Convention de partenariat |

(Calendrier des manifestations 2014

Fiche action 3.3

ADAPTER LES OUTILS DE COMMUNICATION DE LA DESTINATION

| Cadre du Projet |
| --- |
| ■ Forme, date et référence de la (ou des) décision(s) de lancer le projet : | - Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 02 Décembre 2013 : validation du programme d’actions 2014 |
| ■ Objectifs du projet : | - Disposer d’outils de communication (vidéos, photos) permettant d’illustrer les différentes facettes de la destination touristique - Renforcer l’attractivité du territoire, et sa visibilité touristique à travers des outils modernes et innovants |
| ■ Description du projet par thematique : |
| Promotion | - Faire réaliser des objets promotionnels pour les accueils de presse et les relations publiques Poursuivre l’enrichissement de la photothèque, si l’opportunité d’un reportage photos partagé avec un autre partenaire se présentait |
| Visibilite en ligne | Optimiser le classement de la médiathèque, permettant une meilleure utilisation des visuels (l’achat d’un logiciel spécifique sera à terme nécessaire) |
| ■ Acteurs (Partenaires et bénéficiaires) : | Acteurs locaux du Tourisme |
| ■ Date prévisionnelle d’achèvement : | 2014 / 2015 |
| ■ Indicateur d’atteinte de l’objectif : | Réalisation d’objets promotionnels Nombre de visuels Nombre de téléchargements des photos via l’espace médiathèque du site web |
| ■ Plan de financement prévisionnel : | Budget primitif 2014 : 1 000 € |

| Détail du Plan de Financement Prévisionnel |
| --- |
| Dépense TTC | Recettes / subventions | Explications |
| Achat d’objets promotionnels | 1 000,00 € |  |  |
| Total | 1 000,00 € |  |  |

| Mode de Pilotage du Projet |
| --- |
| ■ commission de reference : | Comité des élus de la Destination |
| ■ elu(s) referent(s) : | Jean-Pierre BERNARD |
| ■ composition du comite de pilotage (*) : (*) s’il y a lieu |  |
| ■ Ingenierie : Coût agent (à la journée travaillée) | Nombre de journées travaillées | 7,5 |
|  | Coût ingénierie | 1 299,50 € |

| Cout Net Complet du Projet |
| --- |
| Charges | Produits |
| Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel) | 1 000,00 € | Montant des recettes |  |
| Montant des charges de personnel | 1 299,50 € |  |  |
| Sous total hors charges de structures et charges financières | 2 299,50 € |
| Affectation charges de structure (11,80 %) | 271,34 € |
| COUT NET COMPLET DU PROJET | 2 570,84 € |

■ Autres interlocuteurs necessaires a la reussite du projet

|  | Nom | Rôle | Mode d’association |
| --- | --- | --- | --- |
| Interne | Sophie COUVRAND | Directrice | Suivi global du projet et assistance opérationnelle |
|  | Virginie COCHETEL | Chargée de mission « outils numériques » | Suivi opérationnel |
| Externe | Acteurs du Tourisme | Lieux des prises de vue | Partenariat |

AXE 4

(

Optimiser et expérimenter une gouvernance partagée pour rester une destination innovante et compétitive

Fiche action 4.1

OPTIMISATION DES MOYENS DU TOURISME POUR BATIR LA DESTINATION DU FUTUR

| Cadre du Projet |
| --- |
| ■ Forme, date et référence de la (ou des) décision(s) de lancer le projet : | - Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 02 Décembre 2013 : validation du programme d’actions 2014 |
| ■ Objectifs du projet : | - Développer des partenariats avec les collectivités partenaires au nom de la Destination « Bretagne Plein Sud, La Baule – Presqu’île de Guérande » - Contractualiser avec les collectivités partenaires pour officialiser le périmètre de la Destination, auprès notamment du Conseil Général de Loire-Atlantique, et de la Région Pays de la Loire - Faire vivre les instances d’accompagnement stratégique et de pilotage politique que sont le Comité Technique et le Comité des élus de la Destination - Développer et mutualiser les compétences communes en instaurant une méthode de travail collaboratif (animation de groupes de travail inter-structures et management de projet inter-structures) - Travailler sur les problématiques touristiques fortes de demain (évolution des missions des Offices de Tourisme, mutualisations…), qui impacteront le territoire - Anticiper les modifications liées au contexte législatif de la réforme des collectivités territoriales et des nouvelles normes de classement des Offices de Tourisme - Mieux organiser juridiquement et géographiquement la commercialisation de l’offre touristique du territoire |
| ■ Description du projet par thematique : |
| Gouvernance | Volet 1 : Animation territoriale Animation du Comité Technique et du Comité des élus de la Destination, sur des problématiques territoriales en matière de Tourisme Echanges et mise en œuvre de partenariats pour les actions de la Destination touristique Animation d’ateliers de travail inter-structures pour développer des projets et solutions partagés Gouvernance partagée avec le Comité Technique de la Destination |
|  | Volet 2 : Organisation touristique Mise en place d'ateliers thématiques et de tables rondes sur des sujets impliquant tous les Offices de Tourisme Mise en place d’un Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI) visant à optimiser le fonctionnement des Offices de Tourisme et points d’accueil sur le territoire Suite à la remise du rapport sur les scénarii possibles d’organisation des moyens du Tourisme, accompagnement des élus dans l’aide à la décision Inclure la dimension touristique, dans les projets structurant du territoire, comme la réflexion sur le Petit Séminaire de Guérande |
| ■ Acteurs (Partenaires et bénéficiaires) : | Comité Technique Comité des élus Offices de Tourisme de la Destination EPCI partenaires |
| ■ Date prévisionnelle d’achèvement : | 2014 / 2015 |
| ■ Indicateur d’atteinte de l’objectif : | Volet 1 : Animation territoriale Officialisation des partenariats Cofinancements des actions pour la Destination Reconnaissance officielle de la Destination Volet 2 : Organisation touristique Restitution du rapport sur les moyens publics du Tourisme, diagnostic et enjeux aux acteurs concernés, et aux élus Mise en œuvre opérationnelle d’un scénario Mise en œuvre du SADI Mise en œuvre de conventions d’objectifs entre l’EPCI et les Offices de Tourisme |
| ■ Plan de financement prévisionnel : | Budget primitif 2014 : 7 500 € |

| Détail du Plan de Financement Prévisionnel |
| --- |
| Dépense TTC | Recettes / subventions | Explications |
| Indemnités Comité Technique | 7 500,00 € |  | Lettres de mission avec les cadres des 5 OT missionnés |
| Total | 7 500,00 € |  |  |

| Mode de Pilotage du Projet |
| --- |
| ■ commission de reference : | Comité des élus de la Destination |
| ■ elu(s) referent(s) : | Jean-Pierre BERNARD |
| ■ composition du comite de pilotage (*) : (*) s’il y a lieu | Comité Technique de la Destination, composée de : Damien DEJOIE, directeur de l’OT de La Baule Anne-Laure BLOUET, directrice de l’OT de Brière – Maison du Parc Marine PONS, directrice de l’OT de Pornichet Virginie RUBAT, directrice de l’OT de Guérande Céline LASSET, directrice de l’OT de Pénestin |
| ■ Ingenierie : Coût agent (à la journée travaillée) | Nombre de journées travaillées | 146 |
|  | Coût ingénierie | 43 886,00 € |

| Cout Net Complet du Projet |
| --- |
| Charges | Produits |
| Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel) | 7 500,00 € | Montant des recettes |  |
| Montant des charges de personnel | 43 886,00 € |  |  |
| Sous total hors charges de structures et charges financières | 51 386,00 € |
| Affectation charges de structure (11,80 %) | 6 063,55 € |
| COUT NET COMPLET DU PROJET | 57 449,55 € |

■ Autres interlocuteurs necessaires a la reussite du projet

|  | Nom | Rôle | Mode d’association |
| --- | --- | --- | --- |
| Interne | Sophie COUVRAND | Directrice | Chef de projet organisation territoriale |
|  | Claudie HUGUET | Chargée de mission Observatoire | Assistance dans l’animation du réseau des Offices de Tourisme, et données techniques liées à l’Observatoire |
| Externe | Comité Technique | Co-pilotage du projet | Lettre de mission |
|  | Offices de Tourisme de la destination | Structures partenaires et co productrices du projet | Partenariat |
|  | Communes des Offices de Tourisme de la destination |  | Information |

BUDGET 2014

Budget 2014

par actions et ingénierie

| AXE | FICHE ACTION | DOMAINES D'INTERVENTION | EVALUATION TEMPS TRAVAIL (nbre journées) | COUT INGENIERIE (par journée travaillée) | TOTAL CHARGES EXTERNES | COUT PREVISIONNEL ACTION (charges externes et cout ingénierie) | COUT NET COMPLET ACTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AXE 1 | Observatoire Economique Du Tourisme | Animation du centre de ressources | 41 | 8 391,00 € | 0,00 € | 8 391,00 € |  |
|  |  | Veille prospective | 14 | 2 842,00 € | 0,00 € | 2 842,00 € |  |
|  |  | Maitriser l'offre du territoire | 30,5 | 6 225,50 € | 0,00 € | 6 225,50 € |  |
|  |  | Connaissance de la fréquentation du territoire | 22,5 | 4 601,50 € | 7 500,00 € | 12 101,50 € |  |
|  |  | Connaissance des clientèles | 7 | 1 421,00 € | 800,00 € | 2 221,00 € |  |
|  | SOUS-TOTAL OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DU TOURISME | 115 | 23 481,00 € | 8 300,00 € | 31 781,00 € | 35 531,16 € |
|  | Accueil des clientèles britanniques | Structuration | 1,5 | 406,50 € | 15 000,00 € | 15 406,50 € |  |
|  |  | Editions | 10 | 2 710,00 € | 17 209,96 € | 19 919,96 € |  |
|  |  | Promotion | 0 | 0,00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € |  |
|  |  | Visibilité en ligne | 77 | 12 842,00 € | 13 000,00 € | 25 842,00 € |  |
|  |  | Relations Presse | 0,5 | 135,50 € | 2 500,00 € | 2 635,50 € |  |
|  | SOUS-TOTAL ACCUEIL DES CLIENTELES BRITANNIQUES | 89 | 16 094,00 € | 49 709,96 € | 65 803,96 € | 73 568,83 € |
|  | Accueil des clientèles nord européennes | Promotion | 0,75 | 203,25 € | 23 400,00 € | 23 603,25 € |  |
|  |  | Relations Presse | 0,5 | 135,50 € | 14 000,00 € | 14 135,50 € |  |
|  | SOUS-TOTAL ACCUEIL DES CLIENTELES NORD EUROPEENNES | 1,25 | 338,75 € | 37 400,00 € | 37 738,75 € | 42 191,92 € |
|  | Accueil des clientèles françaises | Editions | 26,5 | 7 181,50 € | 49 500,00 € | 56 681,50 € |  |
|  |  | Visibilité en ligne | 94 | 16 549,00 € | 50 000,00 € | 66 549,00 € |  |
|  |  | Relations Presse | 1 | 287,00 € | 5 000,00 € | 5 287,00 € |  |
|  | SOUS-TOTAL ACCUEIL DES CLIENTELES FRANCAISES | 121,5 | 24 017,50 € | 104 500,00 € | 128 517,50 € | 143 682,57 € |
|  | Faire du territoire une destination Affaires | Observation | 4 | 812,00 € | 0,00 € | 812,00 € |  |
|  |  | Structuration | 15,25 | 3 112,75 € | 2 500,00 € | 5 612,75 € |  |
|  |  | Promotion | 26,75 | 5 481,25 € | 17 500,00 € | 22 981,25 € |  |
|  |  | Visibilité en ligne | 12 | 2 436,00 € | 0,00 € | 2 436,00 € |  |
|  | SOUS-TOTAL FAIRE DU TERRITOIRE UNE DESTINATION AFFAIRES | 58 | 10 326,50 € | 20 000,00 € | 31 842,00 € | 35 599,36 € |
| TOTAL AXE 1 | 384,75 | 74 257,75 € | 219 909,96 € | 295 683,21 € | 330 573,83 € |

Budget 2014 des actions et ingénierie

(hors charges de personnel et dépenses courantes de fonctionnement)

| AXE | FICHE ACTION | DOMAINES D'INTERVENTION | EVALUATION TEMPS TRAVAIL (nbre journées) | COUT INGENIERIE (par journée travaillée) | TOTAL CHARGES EXTERNES | COUT PREVISIONNEL ACTION (charges externes et cout ingénierie) | COUT NET COMPLET ACTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AXE 2 | Mieux impliquer les acteurs du Tourisme locaux dans les actions de la Destination | Structuration | 18,5 | 3 857,50 € | 6 000,00 € | 9 857,50 € |  |
|  |  | Visibilité en ligne | 29 | 4 970,00 € | - € | 4 970,00 € |  |
|  | SOUS-TOTAL IMPLICATION DES ACTEURS | 47,5 | 8 827,50 € | 6 000,00 € | 14 827,50 € | 16 577,15 € |
|  | Développer l'animation numérique du territoire | Structuration | 35,5 | 7 308,50 € | 5 000,00 € | 12 308,50 € |  |
|  |  | Visibilité en ligne | 10 | 2 370,00 € | - € | 2 370,00 € |  |
|  | SOUS-TOTAL ANIMATION NUMERIQUE | 45,5 | 9 678,50 € | 5 000,00 € | 14 678,50 € | 16 410,56 € |
|  | Améliorer la qualité de l'accueil touristique sur le territoire | Observation | 30 | 6 090,00 € | 0,00 € | 6 090,00 € |  |
|  |  | Structuration | 47 | 9 881,00 € | 20 120,00 € | 30 001,00 € |  |
|  | SOUS-TOTAL QUALITE ACCUEIL TERRITOIRE | 77 | 15 971,00 € | 20 120,00 € | 36 091,00 € | 40 349,74 € |
|  | Faire du territoire une destination Durable | Structuration | 42 | 8 662,00 € |  | 8 662,00 € |  |
|  |  | Promotion | 2 | 406,00 € | 500,00 € | 906,00 € |  |
|  |  | Visibilité en ligne | 10 | 2 030,00 € | - € | 2 030,00 € |  |
|  | SOUS-TOTAL DESTINATION DURABLE | 54 | 11 098,00 € | 500,00 € | 11 598,00 € | 12 966,56 € |
|  | TOTAL AXE 2 | 224 | 45 575,00 € | 31 620,00 € | 77 195,00 € | 86 304,01 € |
| AXE 3 | Développer l'image des grandes marques du territoire | Visibilité en ligne | 7 | 1 362,00 € | 75 000,00 € | 76 362,00 € |  |
|  | SOUS-TOTAL IMAGES DES GRANDES MARQUES | 7 | 1 362,00 € | 75 000,00 € | 76 362,00 € | 85 372,72 € |
|  | Faire du territoire une destination d'évènements forts | Promotion | 41,4 | 8 404,20 € | 31 600 € | 40 004,20 € |  |
|  | SOUS-TOTAL EVENEMENTS FORTS | 41,4 | 8 404,20 € | 31 600,00 € | 40 004,20 € | 44 724,70 € |
|  | Adapter les outils de communication de la Destination | Promotion | 0,5 | 151,50 € | 1 000,00 € | 1 151,50 € |  |
|  |  | Visibilité en ligne | 7 | 1 148,00 € | - € | 1 148,00 € |  |
|  | SOUS-TOTAL OUTILS DE COMMUNICATION | 7,5 | 1 299,50 € | 1 000,00 € | 2 299,50 € | 2 570,84 € |
|  | TOTAL AXE 3 | 55,9 | 11 065,70 € | 107 600,00 € | 118 665,70 € | 132 668,25 € |
| AXE 4 | Réflexion avec les Offices de Tourisme sur la destination du futur | Gouvernance | 144 | 43 344,00 € | 7 500,00 € | 50 844,00 € | 56 843,59 € |
|  | Etudes prospectives territoriales comprenant un volet Tourisme |  | 2 | 542,00 € | Budget autres Directions CAP Atlantique | 542,00 € | 605,96 € |
|  | SOUS-TOTAL OUTILS DE COMMUNICATION | 146 | 43 886,00 € | 7 500,00 € | 51 386,00 € | 57 449,55 € |
|  | TOTAL AXE 4 | 146 | 43 886,00 € | 7 500,00 € | 51 386,00 € | 57 449,55 € |
| TOTAL RAPPORT ACTIONS 2014 / COUT DE TRAVAIL | 811 | 174 784,45 € | 366 629,96 € | 542 929,91 € | 606 995,64 € |

Budget 2014

par sections

de Fonctionnement et Investissement

|  |  | BP 2013 | BP 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| AXE | DOMAINE | Fonctionnement | Investissement | Fonctionnement | Investissement |
| AXE 1 - Les marchés et clientèles touristiques, enjeux de développement de la destination | Observation Touristique | 14 800,00 € |  | 8 300,00 € |  |
|  | Accueil des clientèles britanniques | 20 955,20 € | 5 000,00 € | 44 709,96 € | 5 000,00 € |
|  | Accueil des clientèles nord européennes | 44 780,77 € |  | 37 400,00 € |  |
|  | Accueil des clientèles France | 83 893,34 € |  | 104 500,00 € |  |
|  | Faire du territoire une destination Affaires | 30 700,00 € |  | 20 000,00 € |  |
| TOTAL AXE 1 | 195 129,31 € | 5 000,00 € | 214 909,96 € | 5 000,00 € |
| AXE 2 - Dynamiser l'offre touristique et l'animation du réseau des professionnels du Tourisme | Mieux impliquer les acteurs du Tourisme locaux dans les actions de la destination | 1 000,00 € |  | 6 000,00 € |  |
|  | Améliorer la qualité de l'accueil touristique sur le territoire |  |  | 20 120,00 € |  |
|  | Développer l'animation numérique du territoire | 1 500,00 € |  | 5 000,00 € |  |
|  | Faire du territoire une destination durable | 4 000,00 € |  | 500,00 € |  |
| TOTAL AXE 2 | 6 500,00 € | - € | 31 620,00 € | - € |
| AXE 3 - Faire vivre la Destination, via ses marques fortes et entrées thématiques | Développer l'image des grandes marques du territoire | 100 000,00 € |  | 75 000,00 € |  |
|  | Faire du territoire une destination d'évènements forts | 29 100,00 € |  | 31 600,00 € |  |
|  | Adapter les outils de communication de la Destination | 2 500,00 € | 15 000,00 € | 1 000,00 € |  |
| TOTAL AXE 3 | 131 600,00 € | 15 000,00 € | 107 600,00 € | - € |
| AXE 4 - Optimiser et expérimenter une gouvernance partagée pour rester une destination innovante et compétitive | Réflexion avec les Offices de Tourisme sur la destination du futur : enjeux et pistes d'organisation | 14 000,00 € |  | 7 500,00 € |  |
| TOTAL AXE 4 | 14 000,00 € |  | 7 500,00 € |  |
| Dépenses courantes de Fonctionnement (hors Ressources Humaines) | Dépenses de fonctionnement général (abonnements, adhésions organismes, locations de salles…) | 14 600,00 € |  | 14 600,00 € |  |
| TOTAL BP PAR SECTIONS | 361 829,31 € | 20 000,00 € | 376 229,96 € | 5 000,00 € |
|  | TOTAL BP - SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT | 381 829,31 € |  |  | 381 229,96 € |

Budget 2014

Recettes

de

Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement – BP 2014

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BP 2014 |
| --- |
| POSTE | MONTANT |
| Contrat d'Animation et de Développement Touristique - Conseil Général Loire-Atlantique | 35 415,00 € |
| Conventions de partenariat avec les collectivités partenaires (Commune de La Roche-Bernard et Communauté de Comunes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas des Bois) | 4 251,00 € |
| Conventions de partenariat pour le co-financement du topoguide randonnée vélo Les Belles Echappées (La Roche-Bernard, Parc naturel régional de Brière, CC Pays de Pont-Château - Saint Gildas des Bois) | 5 000,00 € |
| Participations des partenaires aux accueils de presse | 500,00 € |
| Recettes des reventes de topoguides au réseau de diffusion des Offices de Tourisme et des prestataires volontaires | 9 000,00 € |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BP 2014 | 54 166 € |

Direction du Tourisme - CAP Atlantique

3 avenue des Noëlles – BP 64

44 503 LA BAULE Cedex

Tél : 02 51 75 77 24

tourisme@cap-atlantique.fr

www.labaule-guerande.com

Direction du Développement Touristique – CAP Atlantique

Animateur et coordinateur de la Destination touristique Bretagne Plein Sud, La Baule – Presqu’île de Guérande

3 avenue des Noëlles – BP 64

44 503 LA BAULE Cédex

Tel : 02 51 75 77 24

tourisme@cap-atlantique.fr

www.labaule-guerande.com

Crédit photos : G. VOIVENEL et Direction du Tourisme CAP Atlantique

# Text boxes

Programme d’actions Tourisme 2014

Guide technique

Destination « Bretagne plein sud,

La Baule - Presqu’île de Guérande »

Destination Bretagne Plein Sud, La Baule - Presqu’île de Guérande